## kysten
| Fokusområde: | klimatilpasning - kystbeskyttelse
nummer | handling | tiltag (hvad gør vi så) | uddybende beskrivelse / | Data - igangværende projekter / planer - hvad vi allerede gør husk dokumentation | inddragelse |  | mål 2030 |  |  |  | mål 2050 |  |  |  | kommunens rolle |  |  |  | tidsplan |  | ressourcer |  |  | værdikæde / bæredygtighed | barrierer | merværdi | adfærd | FN Verdenmål (delnummer) | Evaluering / opfølgning | ansvarlig | prioritering
[5 empty] | samrbejdspartner | ressource / vindens personer | mål 2030 | effekt + doumentation | beregning | effekt t/co2 ækv i 2030 | mål 2050 | effekt + doumentation | beregning | effekt t/co2 ækv i 2050 | ejer | facilitator | partner | myndighed | start | stop | økonomi | personale | andet (fx uddannelse) | [7 empty] | C02 (høj/lav) | effekt på adfærd (høj/lav) | bæredygtighed / værdikæde (høj/lav ) | ressourcer (stor/lille) | merværdi (stor/ lille) | barrierer (stor/lille) | samlet vurdering (1-10)
1 | Kystbeskyttelse af kommunal ejendom | Hjørring Kommune vil arbejde for at kystbeskytte egen ejendom, når der er behov herfor, herunder eksisterende nedkørsler til stranden. | Vurderingen vi ske ud fra en helhedsvurdering, herunder økonomisk vurdering | Hjørring Kommunes Kystplan + tilhørende handlingsplan. Kystbeskyttelsesloven |  |  | Bevarelse af adgangsveje til stranden. Nogle dog kun i sommerhalvåret. Beskyttelse af vigtig ejendom. |  |  |  | Bevarelse af adgangsveje til stranden i sommerhalvåret. Beskyttelse af vigtig ejendom |  |  |  | x |  |  | x | 2019 | aldrig | Ca. 650.000 kr/år indeholdes af den løbende drift | Sagsbehandler (indeholdes i nuværende bemanding) |  | Beskyttelse af rekreative værdier og ejendom | Kommunens økonomi | Beskyttelse af værdier og adgangen til stranden har betydning for turisme og lokale. |  | 13.1 | løbende | stab - teknik og miljø | lav | mellem | mellem | stor | mellem | lille | 5
2 | Kystbeskyttelse af privat ejendom | Hjørring kommune er indstillet på at give tillaldelse, når der er behov for beskytte truede ejendomme mod kysterosion | Tilladelse gives efter ansøgning fra grundejer efter gældende lovgivning, under hensyntagen til at sikre bevarelse af strand, landskab, rekreative værdier og adgang til og på stranden. | Hjørring Kommunes Kystplan + tilhørende handlingsplan. Kystbeskyttelsesloven. Tilskudsordning til kystbeskyttelse administreret af staten. | grundejere og kystbeskyttelseslaug |  | Behovet for privat kystbeskyttelse er reduceret som følge af projekter med forebyggende sandfodring |  |  |  | Behovet for privat kystbeskyttelse er yderligere reduceret som følge af projekter med forebyggende sandfodring | [6 empty] | x | 2019 | aldrig | Udgifter til anlæg og drift afholdes af de grundejere, der ansøger. | Sagsbehandler (indeholdes i nuværende bemanding) |  | Beskyttelse af værdier - som privat ejendom | Grundejernes økonomi | Beskyttelse af huse, der ikke skal nedrives |  | 13.1 | løbende | stab - teknik og miljø | lav | mellem | mellem | mellem | mellem | mellem | 6
3 | Håndtering af generelle eriosionsudfordinger og fælles offentlige interesser i form af frivillige sandfodringsprojekter | Hjørring Kommune vil støtte frivillige sandfordrings-projekter der bidrager til at udligne det naturlige sedimentab, med forbehold for byrådets beslutning. Nuværende projekt støtter foreløbig private bidrag i forholdet 1:1. | Hjørring kommune vil sørge for at tilvejebringe nødvendige rammer for at sandfodringsprojekter kan udføres (bl.a. tilladelser og adgang til råstoffer, evt. ansøgning om midler). Hjørring Kommune er facilitator for samarbejdspartnerne i projekterne (Grundejerne, evt. andre intressanter) grundejerforeninger, m.fl.). Hjørring Kommune står for gennemførsel af projekterne. | Hjørring Kommunes Kystplan + tilhørende handlingsplan. Kystbeskyttelsesloven. | grundejerforeninger, grundejere, Staten |  | Fastholdelse af den økonomiske støtte fra staten til forebyggende kystbeskyttelse. Forsættelse af sandfodringsprojekter. Nye projekter ved Løkken og Tversted med forbehold for byrådsbeslutning herom. | Kystdirektoratet står for tilbagevendende opmåling af kystprofilet. |  |  | Fastholdelse af den økonomiske støtte fra staten til forebyggende kystbeskyttelse. Forsættelse af sandfodringsprojekter | Kystdirektoratet står for tilbagevendende opmåling af kystprofilet. |  |  |  | x | x | x | 2020 | aldrig | Samlet budet op til 3 mio kr/år. Hjørring Kommunes andel 1,5 mio kr/år. Budget skal øges hvis der sandfodres på flere strækninger og med større mængder. | Sagsbehandler, projektleder (indeholdes i nuværende bemanding) |  | Beskyttelse af værdier - privat ejendom, natur og rekreative værdier | Kommunens økonomi, Tilskud fra staten | Beskyttelse af huse, der ikke skal nedrives. Bevarelse af naturområder, strande og andre rekreative områder. Turisme |  | 13.1 + 13.3 | Opfølgning hvert 5-6. år | stab - teknik og miljø | lav | mellem | mellem | mellem | mellem | mellem | 5
4 | Fællesaftale med staten: Kystbeskyttelse ved Lønstrup | Hjørring Kommune bidrager til sandfodring og vedligehold af kystbeskyttelsen ved Lønstrup i samarbejde med Staten (Kystdirektoratet) | Formålet er at beskytte Lønstrup mod erosion | Siden 1980'erne har Hjørring Kommune indgået flerårige aftaler om drift og vedligehold af kystbeskyttelsesanlægget ved Lønstrup. Nuværende aftale løber til og med 2024. I aftalen er fodringsmængderne øget med henblik på at kompensere for tidligere års for lille.https://kyst.dk/publikationer/kystbeskyttelse/faellesaftale-loenstrup-2020-2024/ fodring. | Kystdirektoratet |  | Forstærkning af kystprofilet ud for Lønstrup | Kystdirektoratet står for tilbagevendende opmåling af kystprofilet. |  |  | Stabilisering af kystprofilet ud for Lønstrup | Kystdirektoratet står for tilbagevendende opmåling af kystprofilet. |  |  | x | x | x | x | 2021 | aldrig | 2,1 mio kr/år | Indeholdes i nuværende bemanding |  | Bevarelse af Lønstrup | Kommunens økonomi | Rekreative værdier, turisme |  | 13.1 | Opfølgning hvert 5-6. år | stab - teknik og miljø | lav | mellem | mellem | mellem | mellem | mellem | 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Note on D6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: uddybende beskrivels af handlingen, hvis den ikke er selvforklarende - husk ander end dig selv skal kunne forstå hvad handlingern går ud på
Note on F6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: inddragelsen i implementeringen og udførelsen skal med - ikke kun den i forbindelse med planens udarbejdelse vær så konkret som muligt, gerne kontakt oplysninger
Note on V6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: - fokucere arbejdet her i forhold til de prioriterede indsatser - giv gerne et bud på alle, således at vi samlet set kan give et bud på de økonomiske konskekvenser. - Prøv at være mere præsis på de kortsigtede mål. - det kan også være at anvise andre financielle kilder end kommunen
Note on Y6: Maj-Britt Jensen - Teknisk: da vi ser klimaplanen som andet end co2 skal I her beskrive hvor / hvordan målet indgår i en større værdikæde og/ eller hvilke aspekter af bæredygighed som der arbjedes med
Note on AB6: Maj-Britt Jensen - Teknisk: har målet en adfærds vinkle. Beskriv nærmere
Note on AC6: Maj-Britt Jensen - Teknisk: sæt verdensmåls nummer på. Helst med delnummer
Note on AD6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: hvordan - og hvornår - hvad skal der måles på Giv et bud på hvordan målet / handlingen skal evalueres og hvordan man kan følge op på handlingen. F.eks. noget med tid, hvem, meget gerne også KPI på vejen mod målet - er et krav på prioriterede mål
Note on AE6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: være så konkret om overhovdet muligt. Meget gerne et navn
Note on I7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: Det er her man skriver hvad effekten pr enhed er - desuden skal der være en klar henvisning til hvor effekten er fundet. Link er fint
Note on J7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: hvordan er effekten beregnet + evt antagelser
Note on M7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: Det er her man skriver hvad effekten pr enhed er - desuden skal der være en klar henvisning til hvor effekten er fundet. Link er fint
Note on N7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: hvordan er effekten beregnet + evt antagelser

## vandløb og nedbør
| Fokusområde: | Klimatilpasning - vandløb og nedbør
nummer | handling | tiltag (hvad gør vi så) | uddybende beskrivelse / | Data - igangværende projekter / planer - hvad vi allerede gør husk dokumentation | inddragelse |  | mål 2030 |  |  |  | mål 2050 |  |  |  | kommunens rolle |  |  |  | tidsplan |  | ressourcer |  |  | værdikæde / bæredygtighed | barrierer | merværdi | adfærd | FN Verdenmål (delnummer) | Evaluering / opfølgning | ansvarlig | prioritering
[5 empty] | samrbejdspartner | ressource / vindens personer | mål 2030 | effekt + doumentation | beregning | effekt t/co2 ækv i 2030 | mål 2050 | effekt + doumentation | beregning | effekt t/co2 ækv i 2050 | ejer | facilitator | partner | myndighed | start | stop | økonomi | personale | andet (fx uddannelse) | [7 empty] | C02 (høj/lav) | effekt på adfærd (høj/lav) | bæredygtighed / værdikæde (høj/lav ) | ressourcer (stor/lille) | merværdi (stor/ lille) | barrierer (stor/lille) | samlet vurdering (1-10)
1 | sikring af vejene | Øge rubustheden ved forstærkning af vejene ved rørunderføringer eller lignende | der skal laves en undersøgelse og på sigt genneføres anlægsarbejder |  | Park og vej |  | der er klarhed over alle pririterede vejs robusthed |  |  |  | alle prioriterede vej er modstanddytige overfor en 50 års vandløbsoversvømmelser |  |  |  | x | x | x | x | 2022 | 2050 | hvis der købes rådgiver til opgaven - skal det svare til 1 årsværk- anllægsmidler eller projektmidler | undersøgelse 1 årsværk |  | forsyningsikkerhed og fremkommelighed' | økonomi |  |  | 13 + 9.1 + 15 | 2024 | team miljø | lav | lille | lille | høj | lille | mellem | 7
2 | sikring af fremkommelighed | der skal gennemføres en analyse af hvikle veje som er særlige vigtige for tilægengligheden | hvilke veje er højprioriteret, her må tilgængeligheden ikke reduceres. Ved andre veje skal det vurderes hvilke veje der er vigtige, men som kan ‘spærres et par timer’ ved overløb af vand |  | Park og vej |  | analysen skal være gennemført og 50% af de særlige vigtige infrastrukturveje skal være sikrede til oversvømmelse |  |  |  | de særlige vigtige infrastrukturveje skal være sikrede mod en 20 års vandløbs oversvømmelse |  |  |  | x | x | x | x | 2022 | 2050 | hvis der købes rådgiver til opgaven - skal det svare til 1 årsværk - anlægsmidler eller projektmidler | undersøgelsen 1 årsværk - indenfor nuværende ressource eller projektmidler |  | forsyningsikkerhe | økonomi |  |  | 13 + 9. + 15 | 2024 | team miljø | lav | lille | lille | høj | lille | mellem | 7
3 | Naturlig hydrologi i vandløb | Naturlig hydrologi i og ved 15-20 % af kommunens vandløb i år 2030 og 50 % af kommunens vandløb i år 2050. | Der skabes naturlig hydrologi ved ændret vandløbsvedligehold, samt udtag af lavbundsjorde nær vandløb. |  | team natur. Park og Vej. Lodsejere, LandboNord |  | Naturlig hydrologi i og ved 15-20 % af kommunens vandløb i år 2030 |  |  |  | 50 % af kommunens vandløb i år 2050. |  |  |  |  | x |  | x | 2022 |  | økonomi i højgrad fra vandplanerne fra EU | projektmidler |  | øget biodiversitet, flere rekeative arealer | økonomi. Modstand mod ændringer i arealanvendelsen |  | kan kræve ændret holdning til anvendelsen af arealerne | 13 + 15 | 2025 | team natur + team miljø | mellem | mellem | høj | mellem | mellem | mellem | 8
4 | Afdække potentiale for klimatilpasningstiltag i de mindre vandløb | 70 % af de mindre vandløb er screenet for potentialet i år 2030 | De små vandløb er ikke en del af analysen på nuværende tidspunkt. Men der er potentiale som skal undersøges. Det handler om at tilbageholde mere vand og sænke vandets fart. |  |  |  | 70 % af de mindre vandløb er screenet for potentialet i år 2030 | [8 empty] | x |  | x | 2027 | 2030 |  | undersøgelsen vil kræve 2 årsværk i 2 år - inden for nuværende ressourcer eller anlægsmidler |  | øget biodiversitet, flere rekeative arealer | økonomi. Modstand mod ændringer i arealanvendelsen |  | kan kræve ændret holdning til anvendelsen af arealerne | 13 + 15 | 2029 | team natur + team miljø | mellem | mellem | høj | mellem | mellem | mellem | 8
5 | Vandparkering som del af forsinkelsesbassinger | Der skal vurderes i forbindelse med projekter om det er nødvendigt med større bassin volumener i forbindelse med vandselskabets udbygninger | Det handler om at skabe bye vådområder, når der er forsinkelses bassiner tæt på vandløb. | Vi har en masse erfaringer med etablering af forsinkelses bassiner til hndtering af overfladevand fra kloakopland | Landbo nord, Natur, Lodsejere, Vandselskabet, nteresseorganisationer – DN - lystfiskere | vandselskabet | i forbindelse med etableringa f forsinkelsesbassiner, skal det vurderes om der kan samtaænkes vandparkering af vandløbsvand. Vurderingen foretages i hht udpegede vandløbsrisikoområder | [8 empty] | x | x | x | 2024 | aldrig |  | kan holdes indenfor de nuværende ressourcer |  | øget biodiversitet, flere rekeative arealer | økonomi. Om det er muligt at finde det ekstra ønskede areal |  |  | 13 + 15 | 2026 | team natur + team miljø | mellem | lav | mellem | mellem | mellem | lav | 6
6 | Vandparkering i forbindelse med lavbundsprojekter | Partnerskabsaftaler om mulighed for vandparkering i forbindelse med udtagning af lavbundsjord og MUFJO projekter | skal ske i sammenhæng arealvendelsessprojekter - se også under arealanvendelse. |  | Landbo nord, Natur, Lodsejere, Vandselskabet, nteresseorganisationer – DN - lystfiskere |  | der er i forbindelse med alle arealanvendelse projekter taget stilling til om det af klimahensyn at give mening at indarebjde vandparkering | [8 empty] | x |  | x | 2022 |  |  | kan holdes indenfor de nuværende ressourcer |  | øget biodiversitet, flere rekeative arealer | økonomi. Om det er muligt at finde det ekstra ønskede areal |  |  | 13 + 15 | 2025 | team miljø | mellem | lav | mellem | mellem | mellem | lav | 6
7 | Udtagning af lavbundsarealer | se under arealanvendelse
8
9
Note on D6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: uddybende beskrivels af handlingen, hvis den ikke er selvforklarende - husk ander end dig selv skal kunne forstå hvad handlingern går ud på
Note on F6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: inddragelsen i implementeringen og udførelsen skal med - ikke kun den i forbindelse med planens udarbejdelse vær så konkret som muligt, gerne kontakt oplysninger
Note on V6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: - fokucere arbejdet her i forhold til de prioriterede indsatser - giv gerne et bud på alle, således at vi samlet set kan give et bud på de økonomiske konskekvenser. - Prøv at være mere præsis på de kortsigtede mål. - det kan også være at anvise andre financielle kilder end kommunen
Note on Y6: Maj-Britt Jensen - Teknisk: da vi ser klimaplanen som andet end co2 skal I her beskrive hvor / hvordan målet indgår i en større værdikæde og/ eller hvilke aspekter af bæredygighed som der arbjedes med
Note on AB6: Maj-Britt Jensen - Teknisk: har målet en adfærds vinkle. Beskriv nærmere
Note on AC6: Maj-Britt Jensen - Teknisk: sæt verdensmåls nummer på. Helst med delnummer
Note on AD6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: hvordan - og hvornår - hvad skal der måles på Giv et bud på hvordan målet / handlingen skal evalueres og hvordan man kan følge op på handlingen. F.eks. noget med tid, hvem, meget gerne også KPI på vejen mod målet - er et krav på prioriterede mål
Note on AE6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: være så konkret om overhovdet muligt. Meget gerne et navn
Note on I7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: Det er her man skriver hvad effekten pr enhed er - desuden skal der være en klar henvisning til hvor effekten er fundet. Link er fint
Note on J7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: hvordan er effekten beregnet + evt antagelser
Note on M7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: Det er her man skriver hvad effekten pr enhed er - desuden skal der være en klar henvisning til hvor effekten er fundet. Link er fint
Note on N7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: hvordan er effekten beregnet + evt antagelser

## hedebølge og tørke
| Fokusområde: | Klimatilpasning
nummer | handling | tiltag (hvad gør vi så) | uddybende beskrivelse / | Data - igangværende projekter / planer - hvad vi allerede gør husk dokumentation | inddragelse |  | mål 2030 |  |  |  | mål 2050 |  |  |  | kommunens rolle |  |  |  | tidsplan |  | ressourcer |  |  | værdikæde / bæredygtighed | barrierer | merværdi | adfærd | FN Verdenmål (delnummer) | Evaluering / opfølgning | ansvarlig | prioritering
[5 empty] | samrbejdspartner | ressource / vindens personer | mål 2030 | effekt + doumentation | beregning | effekt t/co2 ækv i 2030 | mål 2050 | effekt + doumentation | beregning | effekt t/co2 ækv i 2050 | ejer | facilitator | partner | myndighed | start | stop | økonomi | personale | andet (fx uddannelse) | [7 empty] | C02 (høj/lav) | effekt på adfærd (høj/lav) | bæredygtighed / værdikæde (høj/lav ) | ressourcer (stor/lille) | merværdi (stor/ lille) | barrierer (stor/lille) | samlet vurdering (1-10)
1 | Varsler om hedebølger | videreformidle varsler fra f.eks. DMI sammen med information om gode råd | handler også om informationen som gives på ældreområdet til borgere der modtager pleje |  | sundhedscenter (sæh), hjemmehjælperne |  | det gør vi | [7 empty] | x |  |  | x | 2023 | aldrig |  | eksisterende ressourcer |  |  | manglende viden om konskevenderne ved manglende information | er med til at sikre menneksers sundhed og velbefindende |  | 3d | 2025 | skal aftales nærmere | lav | høj | lav | lav | mellem | lille | 4
2 | Vanding af marker | der skal udarebjdes en plan for hvordan længere varende tørkeperiode håndteres i forhold til sikring af vandressource til fødevareproduktion |  |  | Landbonord, Natur, Hjørring vandselskab, Måske DN og sportsfiskerforeninger |  | planen skal være udarebdjdet | [7 empty] | x | x | x | x | 2025 |  | måske som projektmidler og måske sammen med landboNOrd | mellem et ½ og 1 årsværk - eksistende ressourcer |  | handler om vandets kredsløb og hvor vandet andvendes bedst muligt | prioriteringen af hvem og hvad vandet skal gå til og om der skal anvendes drikkevand til vanding. Konsekvenderne på naturværdierne | sikring af fødevarer |  | 3d | 2030 | team natur | lav | lav | lav | lille | mellem | stor | 4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on D6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: uddybende beskrivels af handlingen, hvis den ikke er selvforklarende - husk ander end dig selv skal kunne forstå hvad handlingern går ud på
Note on F6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: inddragelsen i implementeringen og udførelsen skal med - ikke kun den i forbindelse med planens udarbejdelse vær så konkret som muligt, gerne kontakt oplysninger
Note on V6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: - fokucere arbejdet her i forhold til de prioriterede indsatser - giv gerne et bud på alle, således at vi samlet set kan give et bud på de økonomiske konskekvenser. - Prøv at være mere præsis på de kortsigtede mål. - det kan også være at anvise andre financielle kilder end kommunen
Note on Y6: Maj-Britt Jensen - Teknisk: da vi ser klimaplanen som andet end co2 skal I her beskrive hvor / hvordan målet indgår i en større værdikæde og/ eller hvilke aspekter af bæredygighed som der arbjedes med
Note on AB6: Maj-Britt Jensen - Teknisk: har målet en adfærds vinkle. Beskriv nærmere
Note on AC6: Maj-Britt Jensen - Teknisk: sæt verdensmåls nummer på. Helst med delnummer
Note on AD6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: hvordan - og hvornår - hvad skal der måles på Giv et bud på hvordan målet / handlingen skal evalueres og hvordan man kan følge op på handlingen. F.eks. noget med tid, hvem, meget gerne også KPI på vejen mod målet - er et krav på prioriterede mål
Note on AE6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: være så konkret om overhovdet muligt. Meget gerne et navn
Note on I7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: Det er her man skriver hvad effekten pr enhed er - desuden skal der være en klar henvisning til hvor effekten er fundet. Link er fint
Note on J7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: hvordan er effekten beregnet + evt antagelser
Note on M7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: Det er her man skriver hvad effekten pr enhed er - desuden skal der være en klar henvisning til hvor effekten er fundet. Link er fint
Note on N7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: hvordan er effekten beregnet + evt antagelser

## veje og infrastruktur
| Fokusområde: | klimatilpasning - veje og infrastruktur
nummer | handling | tiltag (hvad gør vi så) | uddybende beskrivelse / | Data - igangværende projekter / planer - hvad vi allerede gør husk dokumentation | inddragelse |  | mål 2030 |  |  |  | mål 2050 |  |  |  | kommunens rolle |  |  |  | tidsplan |  | ressourcer |  |  | værdikæde / bæredygtighed | barrierer | merværdi | adfærd | FN Verdenmål (delnummer) | Evaluering / opfølgning | ansvarlig | prioritering
[5 empty] | samrbejdspartner | ressource / vindens personer | mål 2030 | effekt + doumentation | beregning | effekt t/co2 ækv i 2030 | mål 2050 | effekt + doumentation | beregning | effekt t/co2 ækv i 2050 | ejer | facilitator | partner | myndighed | start | stop | økonomi | personale | andet (fx uddannelse) | [7 empty] | C02 (høj/lav) | effekt på adfærd (høj/lav) | bæredygtighed / værdikæde (høj/lav ) | ressourcer (stor/lille) | merværdi (stor/ lille) | barrierer (stor/lille) | samlet vurdering (1-10)
1 | særlig vigtig infrstruktur anlæg sikres | vi skal i dialog med ejere af de særlig infrastukturanlæg mbh de øger robustheden af egne anlæg | handler om forsyningssikkerheden |  | ejere af de særlig vigtige infrastrukturanlæg + park og vej |  | der skal foreligge en plan for sikring af de særlige infrastruktur anlæg | [7 empty] | x | x | x |  | 2025 | 2030 |  | nok inden for nuværnede ressurcer |  |  | at man ikke tideliger har haft problmer og ser det som en kommunal opgave | sikring af samfundets opretholdelse |  | 13 | 2026 | team miljø og team vej | lav | mellem | lille | melle | mellem | mellem | 6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Note on D6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: uddybende beskrivels af handlingen, hvis den ikke er selvforklarende - husk ander end dig selv skal kunne forstå hvad handlingern går ud på
Note on F6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: inddragelsen i implementeringen og udførelsen skal med - ikke kun den i forbindelse med planens udarbejdelse vær så konkret som muligt, gerne kontakt oplysninger
Note on V6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: - fokucere arbejdet her i forhold til de prioriterede indsatser - giv gerne et bud på alle, således at vi samlet set kan give et bud på de økonomiske konskekvenser. - Prøv at være mere præsis på de kortsigtede mål. - det kan også være at anvise andre financielle kilder end kommunen
Note on Y6: Maj-Britt Jensen - Teknisk: da vi ser klimaplanen som andet end co2 skal I her beskrive hvor / hvordan målet indgår i en større værdikæde og/ eller hvilke aspekter af bæredygighed som der arbjedes med
Note on AB6: Maj-Britt Jensen - Teknisk: har målet en adfærds vinkle. Beskriv nærmere
Note on AC6: Maj-Britt Jensen - Teknisk: sæt verdensmåls nummer på. Helst med delnummer
Note on AD6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: hvordan - og hvornår - hvad skal der måles på Giv et bud på hvordan målet / handlingen skal evalueres og hvordan man kan følge op på handlingen. F.eks. noget med tid, hvem, meget gerne også KPI på vejen mod målet - er et krav på prioriterede mål
Note on AE6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: være så konkret om overhovdet muligt. Meget gerne et navn
Note on I7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: Det er her man skriver hvad effekten pr enhed er - desuden skal der være en klar henvisning til hvor effekten er fundet. Link er fint
Note on J7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: hvordan er effekten beregnet + evt antagelser
Note on M7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: Det er her man skriver hvad effekten pr enhed er - desuden skal der være en klar henvisning til hvor effekten er fundet. Link er fint
Note on N7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: hvordan er effekten beregnet + evt antagelser

## grundvand
| Fokusområde: | klimatilpasning - grundvand
nummer | handling | tiltag (hvad gør vi så) | uddybende beskrivelse / | Data - igangværende projekter / planer - hvad vi allerede gør husk dokumentation | inddragelse |  | mål 2030 |  |  |  | mål 2050 |  |  |  | kommunens rolle |  |  |  | tidsplan |  | ressourcer |  |  | værdikæde / bæredygtighed | barrierer | merværdi | adfærd | FN Verdenmål (delnummer) | Evaluering / opfølgning | ansvarlig | prioritering
[5 empty] | samrbejdspartner | ressource / vindens personer | mål 2030 | effekt + doumentation | beregning | effekt t/co2 ækv i 2030 | mål 2050 | effekt + doumentation | beregning | effekt t/co2 ækv i 2050 | ejer | facilitator | partner | myndighed | start | stop | økonomi | personale | andet (fx uddannelse) | [7 empty] | C02 (høj/lav) | effekt på adfærd (høj/lav) | bæredygtighed / værdikæde (høj/lav ) | ressourcer (stor/lille) | merværdi (stor/ lille) | barrierer (stor/lille) | samlet vurdering (1-10)
1 | Højt stående grundvand | Vi følger statens 'fast track' projekt vedr højstående grundvand og mulige løsninger | det er særligt med henblik på vurdering af de juridiske rammer og fianceringskilder. handler om at finde ud af hvad vil vi som kommune. Det handler nok at tage samme tilgang til opgaven som ved kystplanen |  |  |  | se resultatet og implementere i forhold til en Hjørring Kommune kontekst | [8 empty] | x |  | x | kan først gå i gang når statens fast track projeket er afsluttet | [10 empty] | team miljø
2 | Højt stående grundvand | Hjælpe grundejerforeninger med håndtering af højtstående grundvand | handler om dialog og hjælp til selv til selvhjælp for grundejere og grunderjereforeinger og måske myndighedsbehadling |  | grundejerforeninger, grundejere |  | kommunen kan hjælpe grundejere og grundejereforeninger | [7 empty] | x | x |  |  | 2023 | 2030 | kan betyde noget økonomisk for den enkelte grundejer. | ½ årsværk - fortløbende inden for de nuværende ressoourcer |  | vil have en betydning for de mennesker som bor i områderne. Højstående grundvand kan være en irreterende ting - men håndteres det kan det komme til at betyde stigende huspriser og mindre forsikring. Håndteres det lokal kan det også give øget værdi i haven i forhold til biodiversiteten og måske tilbageholdt CO2 | nogen vil se dette som en kommunal / statslig opgave og ikke en man som grundejer selv skal løse | kan måske betyde mere samarbejde og samskabelse i lokalområderne for at finde løsinger som alle kan anvende | handler i højgrad om adfærd og vaner | 6.6,+ 6b + 13.1 | 2025 | team miljø | lav | høj | mellem | mellem | mellem | mellem | 5
3 | Højt stående grundvand og kloakrenoveringer | i forbindelse med kloakrenoveringer i områder med ædre rør skal det vurderes om der eftergennemfrsel af renovering vil opstå problemer med højstående grundvand, hvis ja, skal der indarbejdes løsningsforslag | skal indarebjdes i spildevandsplanen |  | grundejere, bygherrer |  | fremtidige kloakreoveringer må ikke bidrage væsentligt til øget grundvandsudfordringer i områder med højstående grundvand |  |  |  | fremtidige kloakreoveringer må ikke bidrage væsentligt til øget grundvandsudfordringer i områder med højstående grundvand |  |  |  | x | x |  |  | 2022 | aldrig | måske betyder det øget udgifter for Hjørring Vandselskab og grundejere | indenfor nuværende ressourer |  | vil have en betydning for de mennesker som bor i områderne. Højstående grundvand kan være en irreterende ting - men håndteres det kan det komme til at betyde stigende huspriser og mindre forsikring. Håndteres det lokal kan det også give øget værdi i haven i forhold til biodiversiteten og måske tilbageholdt CO2 | økonomi |  |  | 6.6,+ 6b + 13.1 | 2025 | team miljø | mellem | mellem | mellem | lille | stor | mellem | 6
Note on D5: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: uddybende beskrivels af handlingen, hvis den ikke er selvforklarende - husk ander end dig selv skal kunne forstå hvad handlingern går ud på
Note on F5: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: inddragelsen i implementeringen og udførelsen skal med - ikke kun den i forbindelse med planens udarbejdelse vær så konkret som muligt, gerne kontakt oplysninger
Note on V5: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: - fokucere arbejdet her i forhold til de prioriterede indsatser - giv gerne et bud på alle, således at vi samlet set kan give et bud på de økonomiske konskekvenser. - Prøv at være mere præsis på de kortsigtede mål. - det kan også være at anvise andre financielle kilder end kommunen
Note on Y5: Maj-Britt Jensen - Teknisk: da vi ser klimaplanen som andet end co2 skal I her beskrive hvor / hvordan målet indgår i en større værdikæde og/ eller hvilke aspekter af bæredygighed som der arbjedes med
Note on AB5: Maj-Britt Jensen - Teknisk: har målet en adfærds vinkle. Beskriv nærmere
Note on AC5: Maj-Britt Jensen - Teknisk: sæt verdensmåls nummer på. Helst med delnummer
Note on AD5: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: hvordan - og hvornår - hvad skal der måles på Giv et bud på hvordan målet / handlingen skal evalueres og hvordan man kan følge op på handlingen. F.eks. noget med tid, hvem, meget gerne også KPI på vejen mod målet - er et krav på prioriterede mål
Note on AE5: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: være så konkret om overhovdet muligt. Meget gerne et navn
Note on I6: Maj-Britt Jensen - Teknisk: Det er her man skriver hvad effekten pr enhed er - desuden skal der være en klar henvisning til hvor effekten er fundet. Link er fint
Note on J6: Maj-Britt Jensen - Teknisk: hvordan er effekten beregnet + evt antagelser
Note on M6: Maj-Britt Jensen - Teknisk: Det er her man skriver hvad effekten pr enhed er - desuden skal der være en klar henvisning til hvor effekten er fundet. Link er fint
Note on N6: Maj-Britt Jensen - Teknisk: hvordan er effekten beregnet + evt antagelser

## klimaforebyggelse
| Fokusområde: | Klimatilpasning - klimaforebyggelse og adfærd
nummer | handling | tiltag (hvad gør vi så) | uddybende beskrivelse / | Data - igangværende projekter / planer - hvad vi allerede gør husk dokumentation | inddragelse |  | mål 2030 |  |  |  | mål 2050 |  |  |  | kommunens rolle |  |  |  | tidsplan |  | ressourcer |  |  | værdikæde / bæredygtighed | barrierer | merværdi | adfærd | FN Verdenmål (delnummer) | Evaluering / opfølgning | ansvarlig | prioritering
[5 empty] | samrbejdspartner | ressource / vindens personer | mål 2030 | effekt + doumentation | beregning | effekt t/co2 ækv i 2030 | mål 2050 | effekt + doumentation | beregning | effekt t/co2 ækv i 2050 | ejer | facilitator | partner | myndighed | start | stop | økonomi | personale | andet (fx uddannelse) | [7 empty] | C02 (høj/lav) | effekt på adfærd (høj/lav) | bæredygtighed / værdikæde (høj/lav ) | ressourcer (stor/lille) | merværdi (stor/ lille) | barrierer (stor/lille) | samlet vurdering (1-10)
1 | Klimahaver | handler om hvordan vi får borgerne til at kilmasikre egen ejendom og hvorledes borgerne kan bidrage til den overordende klimasikring af Hjørring kommunel. | handler om adfærd, og hvad borgere og virksomheder kan gøre på egen grund. Det handler f.eks om binding af CO2 i haven og om håndtering af højgrundvandsstand |  | borgerne, grundejerforeninger, kommunen, oplysningsforbund, haveselskaber |  | indegåelse af partnerskaber om gennemførsel af kurser mv | [8 empty] | x | x |  | 2023 |  |  | forventes at kunne afholdes inden for de nuværende ressorucer |  |  | det ser ikke pænt ud. Andre ønsker til egen have. |  |  | 13 + 15 | 2025 |  | mellem | mellem | mellem | lav | mellem | stor | 5
2 | Klimahaver | Kommunens egne arealer ved f.eks skoler, børnehaver, p-pladser, plejehjem mv skal drives efter principperne om klimahaver og 'vild med vilje' |  |  | kommunen |  | skal være standdard ved 70% af kommmunale arealer. Gennemførsel af test i løbet 2023 | [7 empty] | x | x |  |  | 2024 |  | omprioritering af de nuværende ressourer i forbindelse med driften |  | vil måske kræve noget uddannelse | vil kunne binde CO2 i jorden så den ikke frigives til omgivelser | det ser ikke pænt ud. Adfærd ved brugere og driftspersonale | vil kunne bruges i undervisninsøjemed |  | 13 + 15 | 2030 / løbende |  | mellem | mellem | mellem | lav | mellem | stor | 5
3 | Klimaforebyggelse | Fra kommuneplanen: ved lokalplanlægning for byudvikling, tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv inden for oversvømmelsesområder eller nær erosionstruede lyster, skal det vurderes om der er behov for afværgeforanstaltinger mod oversvømmelse og erosion | handler om udviklingen i områder som er truet af oversvømmelse eller erosion (retningslinje 24.1) |  | ansøger |  | indgår som standdard ved nye lokalplaner | [8 empty] | x |  | x | 2021 | aldrig |  | en del lokalplansprocessen |  | vil kunne give huse / anlæg mv som er mere robuste mod fremtidige klimaforandlinger | bygherres ønsker og forventinger | vil kunne give huse / anlæg mv som er mere robuste mod fremtidige klimaforandlinger | handler om at ansøger / bygherrer og at de ikke gør som de plejer eller forvernter at kommunen løser det for dem | 13 + 15 | ved næste kommuneplan revision | team miljø | lav | høj | mellem | lille | mellem | stor | 7
4 | Klimaforebyggelse | fra kommuneplanen: ved lokalplanlægning skal der vurderes om der skal laves afværeforanstaltninger som følge af oversvømmelse eller erosion | handler om den fremtidige lokalplanlægning (retningsline 24.2) |  | ansøger |  | indgår som standdard ved nye lokalplaner | [8 empty] | x |  | x | 2021 | aldrig |  | en del lokalplansprocessen |  | vil kunne give huse / anlæg mv som er mere robuste mod fremtidige klimaforandlinger | bygherres ønsker og forventinger | vil kunne give huse / anlæg mv som er mere robuste mod fremtidige klimaforandlinger | handler om at ansøger / bygherrer og at de ikke gør som de plejer eller forvernter at kommunen løser det for dem | 13 + 15 | ved næste kommuneplan revision | team miljø | lav | høj | mellem | lille | mellem | stor | 7
| Klimaforebyggelse | fra kommuneplanen: ved lokalplanlægning skal der tages stilling til hvordan lokal afledning af regnsvand kan ske | handler om fremtidige lokalplanlægning (retningslinje 24.3) |  | ansøger |  | indgår som standdard ved nye lokalplaner | [8 empty] | x |  | x | 2021 | aldrig |  | en del lokalplansprocessen |  | vil kunne give huse / anlæg mv som er mere robuste mod fremtidige klimaforandlinger | bygherres ønsker og forventinger | vil kunne give huse / anlæg mv som er mere robuste mod fremtidige klimaforandlinger | handler om at ansøger / bygherrer og at de ikke gør som de plejer eller forvernter at kommunen løser det for dem | 13 + 15 | ved næste kommuneplan revision | team miljø | lav | høj | mellem | lille | mellem | stor | 7
5 | Klimaforebyggelse | Ved nybyggeri og renoveringer hvor der ikke er krav i gældende lokalplan skal der altid være en dialog omkring oversvømmelse og erosionsrisikoen mulige afværgeforanstaltninger |  |  | ansøger |  | inden 2030 skal det vurderes om den frivillige dialogtilgang vedrørende klimaskringe af nybyg og renoveringer skal gøres til et krav | [8 empty] | x |  | x | 2023 - vurderingen skal væren i 2025 |  |  | en del af byggesagsbehandlingen |  | vil kunne give huse / anlæg mv som er mere robuste mod fremtidige klimaforandlinger | bygherres ønsker og forventinger | vil kunne give huse / anlæg mv som er mere robuste mod fremtidige klimaforandlinger | handler om at ansøger / bygherrer og at de ikke gør som de plejer eller forvernter at kommunen løser det for dem | 13 + 15 |  |  | lav | høj | mellem | lille | mellem | stor | 7
6 | KLimatilpasning i byområder | Hjørring Kommune har i spildevandslanen formuleret mål vedr. at alle fælleskloakerede oplande skal separeres. dvs. at spildevand og regnvand adskilles fra hinanden. | Handler om at sikrer en optimal spildevandsrensning og undgå evt. sundhedsproblematikker ved oversvømmelse i kloakken. | En del af Spildevandsplanens målsætning . Vi er godt på vej. I opgørelsen til christina fremgår følgende for 2021: Type Areal % Fælles kloakeret 1277 38,10803 Separatkloakeret 2074 61,89197 | Hjørring Vandselskab A/S | [5 empty] | At alle fælleskloakerede oplande er separeret |  |  |  | X |  |  | X | Igangværende | 2050 | Finansieres ia forbrugere | En del af spildevandsmyndighedens arbejde |  | Vil bidrage til væsentligt at reducere oversvømmelse med spildevand og opspædet spildevand. dette bidrager til at bedre sundhed og sikring af miljøet (vandløb, søer, havet og jorden). |  | ved at pumpe mindre rundt med vandet vi der også være en CO2 gevinst
7 | klimatilpasning i byområder | Regnvand skal hvor det er muligt håndteres lokalt og nedsive til jorden. | Handler om at mindske behovet for rør og pumper. dette gøres ved at vandet nedsives lokalt der hvor det er muligt | En del af KOmmuneplanens retningslinjer samt en del af spildevandsplanen | Bygherre og Hjørring Vandselskab A/S |  | Fortsat en del af retningslinjerner |  |  |  | Fortsat en del af retningslinjerner |  |  |  | X |  |  | X | Igangværende | Aldrig | En del af Bygherres ansvar | En del af spildevandsmyndighedens arbejde |  | Bidrage til at mindske behov for anvendelse af rør og pumper. Ligeledes bidrager det til lokal vandhåndtering, til gavn for naturen og grundvandsdannelsen.
Note on D6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: uddybende beskrivels af handlingen, hvis den ikke er selvforklarende - husk ander end dig selv skal kunne forstå hvad handlingern går ud på
Note on F6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: inddragelsen i implementeringen og udførelsen skal med - ikke kun den i forbindelse med planens udarbejdelse vær så konkret som muligt, gerne kontakt oplysninger
Note on V6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: - fokucere arbejdet her i forhold til de prioriterede indsatser - giv gerne et bud på alle, således at vi samlet set kan give et bud på de økonomiske konskekvenser. - Prøv at være mere præsis på de kortsigtede mål. - det kan også være at anvise andre financielle kilder end kommunen
Note on Y6: Maj-Britt Jensen - Teknisk: da vi ser klimaplanen som andet end co2 skal I her beskrive hvor / hvordan målet indgår i en større værdikæde og/ eller hvilke aspekter af bæredygighed som der arbjedes med
Note on AB6: Maj-Britt Jensen - Teknisk: har målet en adfærds vinkle. Beskriv nærmere
Note on AC6: Maj-Britt Jensen - Teknisk: sæt verdensmåls nummer på. Helst med delnummer
Note on AD6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: hvordan - og hvornår - hvad skal der måles på Giv et bud på hvordan målet / handlingen skal evalueres og hvordan man kan følge op på handlingen. F.eks. noget med tid, hvem, meget gerne også KPI på vejen mod målet - er et krav på prioriterede mål
Note on AE6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: være så konkret om overhovdet muligt. Meget gerne et navn
Note on I7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: Det er her man skriver hvad effekten pr enhed er - desuden skal der være en klar henvisning til hvor effekten er fundet. Link er fint
Note on J7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: hvordan er effekten beregnet + evt antagelser
Note on M7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: Det er her man skriver hvad effekten pr enhed er - desuden skal der være en klar henvisning til hvor effekten er fundet. Link er fint
Note on N7: Maj-Britt Jensen - Teknisk: hvordan er effekten beregnet + evt antagelser